## 需求池
功能模块 | 序号 | 重要性 | 紧急度 | 支撑平台 | 通用供应端 | PC分销端 | 微店 | 清结算
用户 | 1 |  |  | 在Web可通过手机号找回密码
| 2 |  |  | Web滑块验证优化
| 3 |  |  | 注册页面同时匹配手机商和Web端
| 4 |  |  | 注册时采用推荐制，必须填写两个已注册的用户名才能进行注册
| 5 |  |  | 供应商申请后，客服分配给对应城市区域经理
| 6 |  |  | 基础信息维护尽量统一和简化
| 7 | A | S | 可手动添加分销商
订单 | 8 | S | B | 发货操作、出游日期修改、数量修改、游客信息修改
| 9 |  |  | 退款审核、退款流程变更（先退入余额）
| 10 |  |  | 可查看物流 | 特产填写物流信息，并可查看物流 | 可查看物流
产品 | 11 |  |  | 产品类型管理 | 产品类型读取 | 产品类型读取
| 12 |  |  | 平台自身的库存模块
| 13 |  |  | 政策加入审核机制
| 14 |  |  | 政策修改
| 15 |  |  | 政策复制
| 16 |  |  | 政策名称通过规则自动生成
| 17 |  |  | 创建政策时可添加附件
填单项 | 18 |  |  | 填单项根据产品类型配置 |  | 读取填单项并展示
权限 | 19 | S | B | 用户模块：审核、添加用户、编辑基础信息、编辑资质等
| 20 | S | B | 订单：操作、修改、查看
| 21 | S | B | 产品：生成、审核、修改、查看
| 22 | S | B | 政策：生成、审核、修改、查看
| 23 | S | B | 渠道：生成、修改、查看
日志 | 24 | S | B | 用户模块日志
| 25 | S | B | 订单模块日志
| 26 | S | B | 产品模块日志
| 27 | S | B | 政策模块日志
| 28 | S | B | 渠道模块日志
供销一体 | 29 | S | S |  |  | 以通用供应端为基础，构建新的PC分销端
采购中心 | 30 |  |  |  |  | 搜索、排序优化
| 31 |  |  |  |  | 产品展示优化
消息中心 | 32 |  |  | 消息分发系统 | 消息处理 | 消息处理 | 消息处理 | 消息处理
财务 | 34 |  |  | 发票管理
| 35 |  |  |  | 钱包优化 | 钱包优化
其它 | 36 |  |  | 交互优化： 1. 票创建政策，当取消返利设置时，结算价置为空 2. 选择后返周期时，应再加一个【请选择】选择，且在保存是要判断是否已经选择了后返周期 3. 创建政策时，价格的判断统一在点击保存时进行；不自动把价格变动到合法范围内
| 37 | [6 empty] | 采购结算单和销售结算单，批量审核和数据统计优化

## 排期
功能模块 | 序号 | 上线日期 | 平台 | 产出人 | 产出日期 | 进度 | 通用供应端 | 产出人 | 产出日期 | 进度 | PC分销端 | 产出人 | 产出日期 | 进度 | 微店 | 产出人 | 产出日期 | 进度 | 清结算 | 产出人 | 产出日期 | 进度
用户 | 1 |  | 资质审核与基础信息审核分开：用户如果有相关资质，则可对其分配相应的分销商身份 | 廖佳 | 8.12 | 整理中
| 2 |  | 大平台也有客户中心 1、可查看供应商的钱包、订单 2、可查看分销商的钱包、订单 | 廖佳 | 8.12 | 整理中
| 3 |  | 每个用户支持存储多个联系人 | 廖佳 | 8.26 | 整理中 | 需求配合： 用户信息展示随之更新 | 吴婷 | 8.26 | 整理中 | 需求配合： 用户信息展示随之更新 | 吴婷 | 8.26 | 整理中
| 4 |  | 支持禁止分销商登录 | 廖佳 | 9.16 | 整理中 |  |  |  |  | 需求配合： 禁止登录后的提示 | 吴婷 | 9.16 | 整理中 | 需求配合： 分销商被禁止登录后，它的微店也应被禁止使用 | 徐逸轩 | 9.16 | 整理中
产品 | 5 |  | 整合产品生成系统： 1. 链接通用产品生成系统和票产品生成系统 2. 加入产品仓库模块 | 辛文涛 | 8.5 | 待审核
| 6 |  | 组合产品 1. 可挑选随意单产品进行组合 2 联票和通票功能都由组合产品实现 3. 组合产品为一个父订单；组合中的单产品为子订单 | 辛文涛、廖佳 | 7.29 | 待审核 | 需求配合： 1. 订单展示改为魔方对供应商的订单 2. 展示每个单产品的子订单 3. 短信支持 | 吴婷 | 8.5 | 整理中 | 需求配合： 1. 展示组合产品 2. 下单时对每个单产品分别选择出游日期 3. 展示分销商对魔方的父订单 | 吴婷 | 8.12 | 整理中 | 需求配合： 1. 展示组合产品 2. 下单时对每个单产品分别选择出游日期 3. 展示分销商对魔方的父订单 | 徐逸轩 | 8.12 | 整理中
| 7 |  | 产品在上架状态进行编辑后再提交并审核： 1. 文字、图片信息 | 辛文涛 | 8.5 | 待审核 |  |  |  |  | 需求配合： 产品信息同步 | 吴婷 | 8.12 | 整理中 | 需求配合： 产品信息同步 | 徐逸轩 | 8.12 | 整理中
| 8 | 2016.8.29 |  |  |  |  | 库存管理： 1. 库存与参数 2. 支持库存的增加、减少、锁定 | 方智毅 | 7.1 | 开发中 | 需求配合： 下单时的库存处理 | 吴婷 | 8.12 | 开发中 | 需求配合： 1. 下单时的库存处理 | 徐逸轩 | 8.5 | 开发中
| 9 |  | 平台配合： 1. 票产品列表字段 2. 业务特性设置地点 3. 政策中要设置供应给魔方的价格和后返 4. 建议零售价：供应给魔方和魔方给分销的是两个独立的 | 廖佳 | 8.19 | 整理中 | 整合票产品生成 | 方智毅 | 8.19 | 整理中 | 需求配合： 下单流程变更 | 吴婷 | 8.26 | 整理中 | 需求配合： 下单流程变更 | 徐逸轩 | 8.26 | 整理中
| 10 |  | 产品在上架状态进行编辑后再提交并审核： 1. 增加参数 | 辛文涛 | 8.5 | 待审核
| 11 | [5 empty] | 通过产品生成模块的模板化和标准化： 1. 生成产品的填写项由产品类型决定 2. 可针对产品类型手动配置填写项 | 方智毅 | 9 | 整理中
| 12 | 2016.8.29 | 重发短信 | 廖佳 | 8.5 | 开发中 | 通用产品加入扫码消费 | 方智毅 | 8.5 | 开发中 | 重发短信 | 吴婷 | 8.5 | 待审核
政策 | 13 |  | 可创建对所有分销商的通用政策 | 徐璐 | 7.29 | 待审核 |  |  |  |  | 需求配合： 1. 没有专属政策时，显示通用政策 2. 有专属政策时，显示专属政策 | 徐逸轩 | 7.1 | 待审核
| 14 |  | 可对不同日期设置不同价格： 1. 参考行踪的事件模块 | 廖佳 | 8.12 | 整理中
| 15 |  | 可对政策中的渠道进行新增、删除、修改 | 廖佳 | 8.19 | 待审核
填单项 | 16 | [5 empty] | 配置需填写的游客信息和取票人信息 | 方智毅 | 7.1 | 待审核 | 需求配合： 读取配置并显示 | 吴婷 | 8.22 | 整理中 | 需求配合： 读取配置并显示 | 徐逸轩 | 8.22 | 整理中
营销 | 17 | 2016.8.29 | 订单中心显示微店订单 合并微点销售端口 | 廖佳 | 8.5 | 开发中 | [8 empty] | 1. 卖游翁的移动H5页面，嵌入微信公众号 2. 商户微店 3. 2C的产品H5页面，游客可直接在页面上购买 | 徐逸轩 | 7.29 | 开发中 | 清结算系统对微店支付的支持 | 辛文涛 | 8.5 | 开发中
| 18 |  | 用户代理商： 1. 用户发展用户 2. 微店、App支持 | 徐逸轩 | 8.12 | 整理中
| 19 |  | 优惠券 | 徐逸轩、徐璐 | 8.19 | 整理中 |  |  |  |  | 需求配合 | 吴婷 | 9.2 | 整理中 | 需求配合 | 徐逸轩 | 9.2 | 整理中
| 20 |  | 虚拟币 1. 根据产品返 2. 根据订单返 | 徐逸轩、徐璐 | 8.19 | 整理中 |  |  |  |  | 需求配合 | 吴婷 | 9.2 | 整理中 | 需求配合 | 徐逸轩 | 9.2 | 整理中
| 21 |  | 活动及会员体系 | 徐逸轩、徐璐 | 8.26 | 整理中 |  |  |  |  | 需求配合 | 吴婷 | 9.16 | 整理中 | 需求配合 | 徐逸轩 | 9.16 | 整理中
| 22 | [13 empty] | 主微店下的子微店支持 | 徐逸轩 | 8.19 | 整理中
代理商 | 23 |  | 公司代理商管理： 1. 基础信息维护 2. 所属销售人员维护 3. 销售统计 | 廖佳 | 8.12 | 整理中
消息中心 | 24 | 2016.8.29 |  |  |  |  | 根据订单状态发送短信 | 方智毅 | 7.1 | 开发中
| 25 | [5 empty] | 短信模板再优化 | 方智毅 | 8.26 | 整理中
| 26 | [5 empty] | 通过回复短信对订单进行二次确认 | 方智毅 | 7.1 | 待审核
各产品需求 | 27 | [9 empty] | PC分销端可支持所有分销商登录，包括商户、中小OTA、导游、旅行社、旅行社部门 | 徐逸轩 | 8.19 | 整理中
| 28 | [9 empty] | 员工管理 | 徐逸轩 | 7.1 | 待审核
| 29 | [5 empty] | 创建产品时加入预览功能 | 方智毅 | 8.26 | 整理中