## 8月
系统 | 版本 | 功能模块 | 类型 | 主要功能点 | 前置需求 | 验收点（对照PRD和原型） | 优先级 | 产品原型&PRD | 产品宣讲 | 产品评审反宣讲 | 时间评估（人日） | 技术设计文档 | 技术评审 | 交付测试 | 测试验收 | 产品验收 | 上线
平台 | v1.4.0 | 产品 | 需求 | 退款规则加入可部分退、只能全单退的选项 |  | 设置后能正常查看 | 1 | √ | √
设置后规则能正确起作用
交互正确
|  |  |  | 加入逾期清算规则 |  | 设置后能正常查看 | 1 | √ | √
设置后规则能正确起作用
交互正确
|  | 政策 | 需求 | 自动创建微店政策 |  | 创建前返政策时，能自动创建微店的后返政策 | 1 | √ | √
创建后返政策时，能自动创建完全一样的微店后返政策
创建团票政策时不能创建微店政策
自动创建的微店政策能正常显示
自动创建的微店政策能和父政策一起启\禁用
微店政策能在微店正确起作用
|  | 账号体系 | 需求 | 字段调整 |  | 筛选、列表、基础信息按最新的字段、字段顺序进行显示 | 1 | √ | √
筛选条件新增字段能正确筛选出结果
|  |  |  | 审核不通过账号显示 |  | 审核不通过的账号仍显示在分销商审核列表
支持查看拒绝理由
支持查看基础信息，且信息都不可编辑
|  |  |  | 查看/绑定推荐人 |  | 基础信息展示推荐人、推荐码字段
若初始有推荐人、推荐码，则只能查看，不可编辑
若初始无推荐人、推荐码，则可编辑，且为必填（不包含审核不通过的账号）
|  |  |  | 景区支持筛选 |  | 筛选条件包括景区名称，且有查询、清空筛选条件按钮
|  | 订单 | 需求 | 筛选条件补充 |  | 按最新的字段、字段顺序进行显示，且能正确筛选出结果 | 1 | √ | √
|  |  |  | 发送短信 |  | 所有订单都能发送出自定义短信
所有订单都能重发验证短信
|  |  |  | 增加页面数据统计 |  | 所有的订单列表下方默认都显示累计数量和金额
支持按照筛选条件显示对应结果的累计数量和金额
|  |  |  | 支持导出订单 |  | 所有的订单列表页都支持导出订单
支持按照筛选条件导出对应的订单
|  | 销售管理 | 需求 | 增加区域 属性 |  | 筛选条件支持区域查询 | 1 | √ | √
销售人员列表显示区域字段
新增销售人员，区域必填
编辑销售人员，区域可编辑
清结算 | v1.1.0 |  | 需求 | 增加对微店业务的支持 |  | 支付、返利、退款、提现逻辑正确 | 1 | √ | √
账户明细能正确更新
与Oracle的PAYMENT接口能正确传数据
[6 empty] | 账户明细和账户余额的查询，业务类型要包含二维码相关业务 | 1 | √ | √
|  |  |  | 其它优化需求 |  | 查询交互正确 | 1 | √ | √
[6 empty] | 导出时不会再出现504 | 1 | √ | √
[6 empty] | 导出交互正确 | 1 | √ | √
[6 empty] | 能正确下载导出的文件 | 1 | √ | √
[6 empty] | 审核人和审核时间能正确显示 | 1 | √ | √
[6 empty] | 采购结算单和销售结算单每页是100条数据 | 1 | √ | √
[6 empty] | 已选项目金额和已选项目订单数量能正确统计 | 1 | √ | √
[6 empty] | 商品消费流水表与PRD所描述的一致 | 1 | √ | √
通用供应端 | V1.2.0 | 产品 | 需求 | 添加字段：产品凭证类型 |  | 交互正确 | 1 | √ | √
正常被存储，交易系统能正常识别
|  |  |  | 参数可以绑定库存 | 库存模块 | 可以创建参数的时候 选择一个已有库存绑定 | 1 | √ | √
可以创建参数的时候，新建一个库存绑定
|  | 验码 | 需求 | 可以输入 魔方码 完成验证 可以查看已验证魔方码 | 短信需求 魔方码需求 | 交互正确 | 1 | √ | √
订单详情页可以查看已经验证过的魔方码
验证码可以被正确识别，触发商品状态改变
|  | 企业中心 | 需求 | 岗位权限，添加首页权限 |  | 交互正确，功能正确 | 1 | √ | √
|  |  |  | 创建子帐号 相关提示文案更新 编辑子帐号不编辑密码 |  | 交互正确，功能正确 | 1 | √ | √
|  |  |  | 修改密码 相关文案更新 |  | 交互正确，功能正确 | 1 | √ | √
交易系统 | v1.2.0 | 短信 | 需求 | 通用端可以根据触发机制 触发短信 |  | 短信触发条件正确 | 1 | √ | √
文案正确
|  | 魔方码 | 需求 | 根据根据产品设置，决定是否生成魔方码 用户扫码消费 |  | 魔方码生成规则正确 | 1 | √ | √
正常被消费 影响商品状态 和 后续核销
微店 | v1.0.0 | 首页 | 需求 | 首页要展示分销商的公司名称或联系人姓名，默认头像及产品分类、热门推荐 | 均需等待响应接口完成 | 静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上 | 1 | √ | √
交互样式与PRD描述相符
展示字段及接口返回数据符合PRD描述
各分类及产品模块下级页面跳转正确
|  | 通用搜索页 |  | 可进行关键词搜索、热门搜索词展示 |  | 热门搜索词获取及展示正确 | 1 | √ | √
最近搜索记录展开及删除的交互样式与PRD相符
静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上
|  | 服务城市列表 |  | 用户可在此页面切换目的地省市查看相关产品 |  | 静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上 | 1 | √ | √
开通服务城市展开收起的交互样式与PRD相符
|  | 产品列表 |  | 展示目的地下分给分销商的所有产品 |  | 静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上 | 1 | √ | √
交互样式正确
数据显示规则与PRD描述相符
|  | 产品详情 |  | 查看景区、演艺、通用产品详情 |  | 静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上 |  | √ | √
交互样式正确
数据显示规则与PRD描述相符
app与微店产品组二维码扫描后，均能正确进入对应的产品组页
|  | 填写订单项 |  | 根据产品类型及供应端设置，填写对应的订单项，提交订单 |  | 静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上 |  | √ | √
交互样式正确
数据显示及判断逻辑与PRD描述相符
|  | 对库存的处理 |  | 下单时对剩余库存的判断，前台界面对剩余库存及共享库存的展示 |  | 界面展示的位置与UI图一致
判断逻辑符号PRD的描述
报错提示文案与原型及PRD一致
|  | 游客在线支付 |  | 游客在微店中通过支付宝/微信支付进行支付 |  | 静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上
支付页的合计价格显示正确
|  | 商品退款 |  | 商品退款均由分销商在app中操作 |  | 退款金额回路正确 | 2
|  | 订单列表查看 |  | 从订单查询入口进入，联系人能看到和自己相关的所有订单 |  | 静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上 | 1 | √ | √
各订单状态返回数据正确
|  | 订单详情查看 |  | 联系人查看单个订单详情，不能做任何操作 |  | 静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上
各订单状态返回数据正确
|  | 订单查询 |  | 进入订单查询页，输入联系人手机号及短信验证码即可查询订单信息 |  | 静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上
进入入口正确
表单填写的交互样式正确
|  | 用户注册及资质审核 |  | 复制app注册审核流程，页面做细微调整 |  | 静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上 | 1 | √ | √
表单填写的交互样式正确
表单的前端校验逻辑与PRD相符
|  | 初始产品数据获取 |  | 资质审核通过后，分销商首次进入自己的微店，展示选择目的地列表，先获取定位城市。 |  | 初始数据获取流程正确 |  | √ | √
对定位失败的异常情况判断正确
相关页面的视觉和交互均符合UI效果图
|  | 微店资料页 |  | 展示微店名称、短链接及微店二维码，及退出登录按钮 |  | 静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上 |  | √ | √
[6 empty] | 二维码图片能保存到手机 | 2
短链接复制到手机剪切板成功
|  | 微店二维码生成 |  | 根据每个通过资质审核的分销商用户ID，生成专属的微店二维码 |  | 二维码能够和分销商用户对应起来 | 1 | √ | √
|  | 微店二维码查看 |  | 分销商用户可在app端的个人中心及微店资料页查看自己的微店二维码 |  | 静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上 | 1
|  | 保存二维码图片 |  | 长按二维码图片保存到手机 |  | 二维码图片能保存到手机 | 1
|  | 产品组二维码生成 |  | 分销商所见的所有产品组都需要生成二维码，游客扫此二维码，均进入此分销商微店中的这个产品组页 |  | 二维码扫描之后能够进入对应分销商微店中的该页面，路径和跳转均正确 | 1 | √ | √
|  | 产品组二维码查看 |  | 在app及微店的所有产品组页均可查看此产品组的二维码 |  | 静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上 | 1
|  | 微店短链接 |  | 在app端个人中心-微店短链接页面及微店资料页展示此短链接，并可复制此链接至手机剪切板 |  | 静态页与UI图标注要高度相似，至少在90%以上 | 2 | √ | √
短链接复制到手机剪切板成功
|  | 查看微店订单 |  | 分销商可在app端的订单列表查看微店订单 |  | 视觉与交互样式与UI图相符 | 2 | √ | √
微店订单下的数据返回正确