## 1.0.0排期
分销商微店一期项目排期
版本号：1.0.0
序号 | 模块 | 端口 | 接口需求 | 是否共用appapi | 接口负责人 | 交付日期 | UI负责人 | 交付日期 | 前端负责人 | 交付测试 | 测试部分 |  |  |  | 预发布验收日期
[11 empty] | 静态页验收 | 验收日期 | 功能性能测试 | 测试日期
1 | 微店首页 | 微店 | 1、首页分销商名称、头像（前端默认） 2、首页分类名称 2、首页热门推荐产品 | 是 |  |  | 李艳 | 7.28
2 | 搜索 |  | 热门搜索词 | 是 |  |  |  | 7.29
3 | 目的地列表 |  | 目的地城市接口 | 是
4 | 通用产品列表 |  | 产品组封面图、产品组名称、建议零售价、门市价、一句话介绍、产品可用日期 | 是
5 | 景区/演艺产品列表 |  | 景区图片、景区名称、建议零售价、门市价、一句话介绍、产品可用日期 | 是
5 | 产品组页 |  | 1）页面获取产品详情接口：景区演艺、通用接口 2）关联方：景区供应端、通用供应端、支撑平台、产品服务 | 是
6 | 产品下单页 |  | 1）页面获取产品详情接口：景区演艺、通用接口 2）关联方：景区供应端、通用供应端、支撑平台、产品服务、交易系统 | 是
7 | 在线支付 |  | 微信支付、支付宝 | 是
8 | 订单查询页 | to c 公众号 | 订单联系人手机号 | 是 |  |  | 姜露露 | 7.29
9 | 订单列表 |  | 获取订单接口：订单/商品状态、产品信息 | 是
10 | 订单详情 |  | 获取订单接口：订单/商品状态、产品信息 | 是
11 | 分销商登录/注册/资料完善 | 微店 | 1、用户注册接口 2、资料完善接口 | 是
12 | 微店初始产品数据 |  | 获取对应目的地下的该用户可见的产品接口 | 是 |  |  | —— | ——
13 | 分销商微店资料页 |  | 微店名称、短链接、二维码展示，可退出登录 | 否 |  |  | 姜露露 | 7.29
14 | 生成微店二维码 | 后台 | 无 | —— |  |  | —— | ——
15 | 生成产品组二维码 | 后台 | 无 | ——
16 | 微店二维码查看页 | app | 页面获取微店二维码接口 | 否 |  |  | 姜露露/李艳 | 8.3
17 | 查看产品组二维码 | app、微店 | 页面获取产品组二维码接口 | 否
18 | 分销商查看自己的微店 | app | 无 | ——
19 | 微店短链接 |  | 页面获取微店短链接接口 | 否
20 | 微店订单展示 |  | 订单来源接口 | 否