## Sheet1
修改人 | 时间 | 项目 | 对应文档 | 提交开发时间
吴婷 | 2016.07.08 | 针对不选座但需控制库存的演艺票：短信模板改动，去掉座位号 | https://10.0.10.3/svn/project_Platform/requirement/通用产品模式/分销端/1.2.1 | 2016.07.08
俆逸轩 | 2016.07.07 | 新增添加旅行部门时，营业执照号约束条件更改 | https://10.0.10.3/svn/project_Platform/requirement/通用产品模式/分销端/1.2.1 | 2016.07.07
俆逸轩 | 2016.06.17 | 1、删除团员管理整个模块，以后需求中不会单独增加此模块 2、旅拍类下单页的出游日期改为到店日期 3、增加最晚预订时间在前台页面的文案表述说明 4、删除员工账号管理模块，近期版本中将不会增加该功能 | https://192.168.1.162/svn/project_Platform/requirement/通用产品模式/分销端/1.0.0/通用分销端V1.0.0-20160617.rp | 2016.06.17
俆逸轩 | 2016.06.16 | 1、新增特产详情页，主要将价格日历部分进行改动； 2、对可用日期在产品详情页及列表页筛选判断上做了说明； | https://192.168.1.162/svn/project_Platform/requirement/通用产品模式/分销端/1.0.0/特产详情页.bmp https://192.168.1.162/svn/project_Platform/requirement/通用产品模式/分销端/1.0.0/可用日期及特产详情页prd V1.0.0.docx | 2016.06.16
俆逸轩 | 2016.06.14 | 财务中心模块： 1、账户明细字段调整，与财务账户体系prd此处保持一致； 2、对账单字段调整，主要是表头第一个字段，改为：对账单编号； 3、我的钱包界面布局调整，重点突出对账操作，弱化提现 | https://192.168.1.162/svn/project_Platform/requirement/通用产品模式/分销端/1.1.0/通用分销端prd文档-1.1.0(账户明细字段调整).docx https://192.168.1.162/svn/project_Platform/requirement/通用产品模式/分销端/1.1.0/通用分销端1.1.0(账户明细字段调整).rp | 2016.06.14
俆逸轩 | 2016.06.14 | 产品分类和订单类型都去掉住宿这个类型 | https://192.168.1.162/svn/project_Platform/requirement/通用产品模式/分销端/1.0.0/通用分销端prd文档-1.0.4.docx | 2016.06.14
俆逸轩 | 2016.06.14 | 包车分类下单项中的选择时间字段去掉结束日期，只保留出游日期 | https://192.168.1.162/svn/project_Platform/requirement/通用产品模式/分销端/分销端各分类下单项.xlsx | 2016.06.14
俆逸轩 | 2016.06.13 | 分销端-票类产品一证一票下单页去掉游客电话号码字段 | https://192.168.1.162/svn/project_travel_pc/requirement/旅行社 分销+供应 by 方智毅（160325）/旅行社PC端 票模块.rp | 2016.06.13
李金海 | 2016.5.24 | 产品高搜的赛选条件，去掉“目的地”赛选 | https://219.234.131.2:8443/svn/project_Platform/requirement/通用产品模式/分销端/通用分销端prd文档（修改）.docx | 2016.5.25
李金海 | 2016.5.24 | 产品高搜的赛选条件，去掉“价格范围”赛选；产品显示价没有范围显示 | https://219.234.131.2:8443/svn/project_Platform/requirement/通用产品模式/分销端/通用分销端prd文档（修改）.docx | 2016.5.25
李金海 | 2016.5.24 | 产品高搜的赛选条件，产品分类前期直接固定 | https://219.234.131.2:8443/svn/project_Platform/requirement/通用产品模式/分销端/通用分销端prd文档（修改）.docx | 2016.5.25
李金海 | 2016.5.31 | 产品分类增加 解说导游 | https://219.234.131.2:8443/svn/project_Platform/requirement/通用产品模式/分销端/通用分销端prd文档（修改）.docx | 2016.5.31