## Sheet1
系统 | 版本 | 功能模块 | 类型 | 主要功能点 | 前置需求 | 验收点（对照PRD和原型） | 优先级 | 产品原型&PRD | 产品宣讲 | 产品评审反宣讲 | 时间评估（人日） | 技术设计文档 | 技术评审 | 交付测试 | 测试验收 | 产品验收 | 上线
交易系统 | v1.1.0 | 核销 | 需求 | 由代供销平台对各产品设置 |  |  | 1 | ✔ | ✔
|  | 商品和订单状态 | 需求 | 状态优化 |  |  | 1 | ✔ | ✔
|  | 库存 | 需求 | 库存系统 |  |  | 2 | ✔ | ✔
|  | 退款 | 需求 | 供应端和平台分别设置手动退款规则 |  |  | 3 | ✔ | ✔
|  |  | 需求 | 供应端和平台分别设置逾期退款规则 |  |  | 3 | ✔ | ✔
平台 | v1.3.0 | 订单 | 需求 | 字段调整 |  | 订单列表和列表详情的字段要与原型一致 | 1 | ✔ | ✔
订单列表的筛选项要与原型一致
通过筛选项能正确筛选出结果
|  |  | 需求 | 订单导出到Excel |  | 导出当前列表的所有数据 | 4 | ✔ | ✔
|  |  | 需求 | 二次确认 | 代供销平台对应设置 | 能按照设置正确显示预警 | 3 | ✔ | ✔
逾期的订单能正确显示在逾期Tab中
排序正确
二次确认的确认和拒绝能正常完成
二次确认订单列表中的订单能正常显示和自动消失
|  |  | 需求 | 退款 |  |  | 2
|  |  | 需求 | 手动核销 | 交易系统商品状态 |  | 1
|  |  | 需求 | 代下单 |  | 代下单能正常完成 | 2 | ✔ | ✔
能记录第三方系统的订单号
代下单订单列表中的订单能正常显示和自动消失
|  |  | 需求 | 订单备注增加上传图片功能 |  | 图片能正常上传 | 4 | ✔ | ✔
图片能正常查看
|  |  | 需求 | 整合订单日志到订单系统中 |  | 能按照PRD对各操作进行正常记录 | 4 | ✔ | ✔
能查看日志
|  | 用户 | 需求 | 分销商审核-拒绝分销商的短信中加入拒绝原因 |  | 分销商能收到短信 | 1 | ✔ | ✔
短信内容正确
|  |  | 需求 | 注册第二步及基础信息维护页面字段填写与App保持一致 |  | 字段顺序正确 | 1 | ✔ | ✔
字段选填必填正常
|  |  | 需求 | 上传图片时要自动压缩至2MB内 |  | 图片能正常上传 | 4 | ✔ | ✔
图片能正常查看
|  | 产品 | 需求 | 加入二次确认（及其预警时间），代下单的设置 |  | 各设置能正常起作用 | 1 | ✔ | ✔
设置之后能正常查看
设置时的交互要符合要求
|  |  | 需求 | 加入核销规则设置 | 交易系统核销规则 | 各设置能正常起作用 | 1 | ✔ | ✔
设置之后能正常查看
设置时的交互要符合要求
|  |  | 需求 | 产品审核、产品管理、政策管理的搜索优化 |  | 能根据搜索规则产出结果 | 2 | ✔ | ✔
|  |  | 需求 | 产品介绍：加入一句话介绍、预订须知、销售技巧的展示 | 供应端对应设置 | 能根据供应端的设置正常展示 | 2 | ✔ | ✔
|  | 政策 | 需求 | 加入退款规则和逾期规则的设置 | 交易系统退款规则和逾期规则 供应端对应设置 | 各设置能正常起作用 | 4
设置之后能正常查看
设置时的交互要符合要求
|  |  | 需求 | 加入关闭日期的展示 | 供应端对应设置 | 能根据供应端的设置正常展示 | 3
|  |  | 需求 | 库存在每个参数上显示 | 库存模块 供应端对应设置 | 能根据供应端的设置正常展示 | 3
通用供应端 | v1.1.0 | 订单 | 需求 | 根据新商品状态和订单状态进行相应修改 | 交易系统商品状态 | 能正常显示商品和订单的状态 | 1 | ✔ | ✔
能通过商品和订单状态进行筛选
根据商品状态能显示各个操作项，操作结果正确
|  | 产品 | 需求 | 产品上传产品流程去掉 是否二次确认 |  | 去掉相关设置 | 1 | ✔ | ✔
|  |  | 需求 | 产品上传产品流程添加 一句话特色 预订须知 产品卖点 这3个字段 |  | 能正常添加 | 1 | ✔ | ✔
|  |  | 需求 | 新增库存功能：产品上传流程 添加绑定库存 | 库存模块 | 能绑定库存 | 2 | ✔ | ✔
库存能正确增加、减少
交互正确
|  |  | 需求 | 产品开放关闭日期事件 |  | 能正常添加 | 3 | ✔ | ✔
交互正确
|  |  | 需求 | 加入退款金额设置 | 交易系统退款规则 | 能正常设置 | 4 | ✔ | ✔
交互正确
景区端 | v1.1.0 | 订单 | 需求 | 根据新商品状态和订单状态进行相应修改 | 交易系统商品状态 | 能正常显示商品和订单的状态 | 1
能通过商品和订单状态进行筛选
|  | 产品 | 需求 | 产品上传产品流程添加 一句话特色 预订须知 产品卖点 这3个字段 |  | 能正常添加 | 1
|  |  | 需求 | 新增库存功能：产品上传流程 添加绑定库存 | 库存模块 | 能绑定库存 | 2 | ✔ | ✔
库存能正确增加、减少
交互正确
|  |  | 需求 | 产品加入游客信息填写字段 |  | 能正常填写 | 3
交互正确
|  |  | 需求 | 产品开放关闭日期事件 |  | 能正常添加 | 3
交互正确
|  | 政策 | 需求 | 加入退款规则和逾期规则 | 交易系统退款规则 | 能正常设置 | 4
交互正确
PC分销端 | v1.3.0 | 订单 | 需求 | 订单列表新增商品状态搜索项 | 交易系统商品状态 | 能正常搜索 | 1 | ✔ | ✔
|  |  | 需求 | 订单列表中新增商品状态列展示 |  | UI正确 | 1
能正确展示
|  |  | 需求 | 各状态下对应的订单列表及详情的操作项调整 |  | 能正确对应 | 1
交互正确
|  |  | 优化 | 屏蔽全部退款，只保留针对商品的退款功能 |  | 单个商品能正常退款
交互正确
|  |  | 需求 | 景区和演艺一证一票订单详情中新增完善游客信息模块，可手动添加也可批量导入游客姓名、身份证号等信息 |  | 能正常添加
交互正确
|  |  | 需求 | 通用产品所有状态的订单详情新增订单金额、已退金额、已消费金额三个字段 |  | 能正确展示
UI正确
|  | 库存 | 需求 | 通用和票产品详情页新增各参数的剩余库存量展示 | 库存模块 供应端对应设置 | 能正确展示 | 3 | ✔ | ✔
UI正确
|  |  | 需求 | 票产品的下单选座流程更改 |  | 流程能走通 | 2
|  |  | 需求 | 下单页新增各参数的剩余库存展示 |  | 能正确展示 | 3 | ✔ | ✔
UI正确
|  |  | 需求 | 提交订单时针对各参数进行剩余库存判断 |  | 能正确判断 |  | ✔ | ✔
提示文案正确
交互正确
|  |  | 需求 | 根据最新的下单流程，调整通用和票产品的下单页布局 |  | 能正常展示 | 2
UI正确
交互正确
|  |  | 需求 | 一证一票订单支付成功页新增完善游客信息的提示文案和快捷入口 |  | 文案正确 | 3
[6 empty] | 交互正确 | 3
|  | 下单 | 需求 | 通用产品预订时间判定：提前预订日期+延迟预订时间共同判断 | 供应端及大平台字段添加完成 | 能按规则正常下单 能正确展示 UI正确 交互正确 | 2
|  |  | 需求 | 票产品预订时间判定：提前预订日期+延迟预订时间+检票时间+当日票购买时限共同判断 |  |  | 2
|  |  | 需求 | 通用和票产品下单时对预订数量限制的判断 |  |  | 2
|  | 产品 | 需求 | 通用和票产品详情新增购买须知相关字段包含预订时间和预订数量限制等字段的显示 |  | 能正确展示 UI正确 交互正确 | 2
|  |  | 需求 | 产品显示规则中新增对产品销售日期的判断 |  |  | 2
|  | 用户 | 需求 | 向导游/旅行社部门/商户开放pc端功能 |  | 能正确展示 UI正确 交互正确 | 1
|  |  | 需求 | 团散购买按用户角色进行区分 |  |  | 1
|  |  | 需求 | 导游部门菜单更改为关联管理，下设模块按角色区分 |  |  | 1

## Sheet2
前段项目 | 版本号 | 模块 | 功能点
导游App | v2.1 | 注册模块 | 导游注册 | 获取手机验证码 | 见PRD
未提交前保存已填信息
第一步注册
第二步补充材料